## 第２四半期
令和7度第2四半期（8～9月）開講求職者訓練 認定申請スケジュール
No | 内容 | 開始日 |  | 終了日 | 最低所要日数等 | 日数
1 | 認定申請受付期間 | 2025-05-07 | ～ | 2025-05-20 | 10開庁日 | 10
2 | 施設審査等 | 2025-05-21 | ～ | 2025-05-27 | 5開庁日 | 5
3 | 選定会議 | 2025-05-28 |  |  | 1開庁日
4 | 認定日 | 2025-06-13 |  |  | 1開庁日
5 | コース案内準備 | 2025-06-16 | ～ | 2025-06-17 | 2開庁日 | 2
6 | 受講者募集 | 2025-06-18 | ～ | 2025-07-08 | 21日間（土日祝含む） | 21
7 | 受講申込者連絡 | 2025-07-09 | ～ | 2025-07-11 | 3開庁日 | 3
8 | 選考日 | 2025-07-14 |  |  | 1開庁日
9 | 選考結果連絡 | 2025-07-15 | ～ | 2025-07-16 | 2開庁日 | 2
10 | 選考結果通知日 | 2025-07-17 |  |  | 1開庁日
11 | 就職支援計画等作成期間 | 2025-07-18 | ～ | 2025-07-31 | 14日間（土日祝含む） | 14
12 | 訓練開始日 | 2025-08-01
| 就職実績対象期間 （様式第14号） | 2024-05-01 | ～ | 2025-05-07 | 申請受付開始日から 1年前の日が属する月の初日 | 372
| サービスガイドライン研修 （様式第3号） | 2020-05-07 |  |  | 有効期限5年
Formulas:
日数 = NETWORKDAYS([開始日],[終了日],祝日!B:B)
日数 = DAYS([終了日]+1,[開始日])
開始日 = WORKDAY([終了日],-1,祝日!B:B)
開始日 = [終了日]-20
終了日 = WORKDAY([開始日, row below],-1,祝日!B:B)
終了日 = [開始日, row below]-1
使用方法について
①No.2の「認定通知日(予定)」に秋田支部HP上に掲載されている該当の「認定申請受付」に記載されている選考結果の日付を入力します。
②No10の「訓練開始日」を入力します。③No3～9の最低所要日数の日程が自動で計算されます。
留意事項
受講者募集期間については、最低日数の21日となりますが21日以上で計画して頂いても問題ありません。
④募集開始日を早める場合は、「認定通知日(予定)」の２開庁日以降から設定してください。
※認定通知日(予定)が2月10日(金)の場合は、最短でも2月15日(水)以降から
⑤「最低所要日数等」を確認した上で認定様式第5号及びコース案内の該当項目にNo4,6,8に記載された日程を記載してください。
⑥認定後は、申請したスケジュールに従って実施して下さい。

## 祝日 (hidden)
[5 empty] | 受付開始日 | 受付終了日
祝日 | 2021-12-29 | 年末 | 認定申請受付期間 | 第1四半期 | 2022-02-17 | 2022-02-25
| 2021-12-30 | 年末 |  | 追加5～6
| 2021-12-31 | 年末 |  | 追加6
| 2022-01-01 | 年始 |  | 第2四半期
| 2022-01-02 | 年始 |  | 追加8～9
| 2022-01-03 | 年始 |  | 追加9
| 2022-01-10 | 成人の日 |  | 第3四半期
| 2022-02-11 | 建国記念の日 |  | 追加11～12
| 2022-02-23 | 天皇誕生日 |  | 追加12
| 2022-03-21 | 春分の日 |  | 第4四半期
| 2022-04-29 | 昭和の日 |  | 追加2～3
| 2022-05-02 | GW |  | 追加3
| 2022-05-03 | 憲法記念日 |  | 特例訓練 | 2022-11-30 | 2022-12-13
| 2022-05-04 | みどりの日
| 2022-05-05 | こどもの日
| 2022-05-06 | GW
| 2022-07-18 | 海の日
| 2022-08-08 | お盆
| 2022-08-09 | お盆
| 2022-08-10 | お盆
| 2022-08-11 | 山の日
| 2022-08-12 | お盆
| 2022-09-19 | 敬老の日
| 2022-09-23 | 秋分の日
| 2022-10-10 | スポーツの日
| 2022-11-03 | 文化の日
| 2022-11-23 | 勤労感謝の日
| 2022-12-29 | 年末
| 2022-12-30 | 年末
| 2022-12-31 | 年末
| 2023-01-01 | 年始
| 2023-01-02 | 年始
| 2023-01-03 | 年始
| 2023-01-09 | 成人の日
| 2023-02-11 | 建国記念の日
| 2023-02-23 | 天皇誕生日
| 2023-03-21 | 春分の日
| 2023-04-29 | 昭和の日
| 2023-05-03 | 憲法記念日
| 2023-05-04 | みどりの日
| 2023-05-05 | こどもの日
| 2023-07-17 | 海の日
| 2023-08-11 | 山の日
| 2023-09-18 | 敬老の日
| 2023-09-23 | 秋分の日
| 2023-10-09 | スポーツの日
| 2023-11-03 | 文化の日
| 2023-11-23 | 勤労感謝の日
| 2023-12-29 | 年末
| 2023-12-30 | 年末
| 2023-12-31 | 年末
| 2024-01-01 | 元日
| 2024-01-02 | 年始
| 2024-01-03 | 年始
| 2024-01-08 | 成人の日
| 2024-02-11 | 建国記念の日
| 2024-02-12 | 振替休日
| 2024-02-23 | 天皇誕生日
| 2024-03-20 | 春分の日
| 2024-04-29 | 昭和の日
| 2024-05-03 | 憲法記念日
| 2024-05-04 | みどりの日
| 2024-05-05 | こどもの日
| 2024-05-06 | 振替休日
| 2024-07-15 | 海の日
| 2024-08-11 | 山の日
| 2024-08-12 | 振替休日
| 2024-09-16 | 敬老の日
| 2024-09-22 | 秋分の日
| 2024-09-23 | 振替休日
| 2024-10-14 | スポーツの日
| 2024-11-03 | 文化の日
| 2024-11-04 | 振替休日
| 2024-11-23 | 勤労感謝の日
| 2024-12-29 | 年末
| 2024-12-30 | 年末
| 2024-12-31 | 年末
| 2025-01-01 | 元日
| 2025-01-02 | 年始
| 2025-01-03 | 年始
| 2025-01-13 | 成人の日
| 2025-02-11 | 建国記念の日
| 2025-02-23 | 天皇誕生日
| 2025-02-24 | 振替休日
| 2025-03-20 | 春分の日
| 2025-04-29 | 昭和の日
| 2025-05-03 | 憲法記念日
| 2025-05-04 | みどりの日
| 2025-05-05 | こどもの日
| 2025-05-06 | 振替休日
| 2025-07-21 | 海の日
| 2025-08-11 | 山の日
| 2025-09-15 | 敬老の日
| 2025-09-23 | 秋分の日
| 2025-10-13 | スポーツの日
| 2025-11-03 | 文化の日
| 2025-11-23 | 勤労感謝の日
| 2025-11-24 | 振替休日
| 2025-12-29 | 年末
| 2025-12-30 | 年末
| 2025-12-31 | 年末
| 2026-01-01 | 元日
| 2026-01-02 | 年始
| 2026-01-03 | 年始
| 2026-01-12 | 成人の日
| 2026-02-11 | 建国記念の日
| 2026-02-23 | 天皇誕生日
| 2026-03-20 | 春分の日
| 2026-04-29 | 昭和の日
| 2026-05-03 | 憲法記念日
| 2026-05-04 | みどりの日
| 2026-05-05 | こどもの日
| 2026-05-06 | 振替休日
| 2026-07-20 | 海の日
| 2026-08-11 | 山の日
| 2026-09-21 | 敬老の日
| 2026-09-22 | 国民の休日
| 2026-09-23 | 秋分の日
| 2026-10-12 | スポーツの日
| 2026-11-03 | 文化の日
| 2026-11-23 | 勤労感謝の日
| 2026-12-29 | 年末
| 2026-12-30 | 年末
| 2026-12-31 | 年末
| 2027-01-01 | 元日
| 2027-01-02 | 年始
| 2027-01-03 | 年始
| 2027-01-11 | 成人の日
| 2027-02-11 | 建国記念の日
| 2027-02-23 | 天皇誕生日
| 2027-03-21 | 春分の日
| 2027-03-22 | 振替休日
| 2027-04-29 | 昭和の日
| 2027-05-03 | 憲法記念日
| 2027-05-04 | みどりの日
| 2027-05-05 | こどもの日
| 2027-07-19 | 海の日
| 2027-08-11 | 山の日
| 2027-09-20 | 敬老の日
| 2027-09-23 | 秋分の日
| 2027-10-11 | スポーツの日
| 2027-11-03 | 文化の日
| 2027-11-23 | 勤労感謝の日
| 2027-12-29 | 年末
| 2027-12-30 | 年末
| 2027-12-31 | 年末
| 2028-01-01 | 元日
| 2028-01-02 | 年始
| 2028-01-03 | 年始
| 2028-01-10 | 成人の日
| 2028-02-11 | 建国記念の日
| 2028-02-23 | 天皇誕生日
| 2028-03-20 | 春分の日
| 2028-04-29 | 昭和の日
| 2028-05-03 | 憲法記念日
| 2028-05-04 | みどりの日
| 2028-05-05 | こどもの日
| 2028-07-17 | 海の日
| 2028-08-11 | 山の日
| 2028-09-18 | 敬老の日
| 2028-09-22 | 秋分の日
| 2028-10-09 | スポーツの日
| 2028-11-03 | 文化の日
| 2028-11-23 | 勤労感謝の日
| 2028-12-29 | 年末
| 2028-12-30 | 年末
| 2028-12-31 | 年末
| 2029-01-01 | 元日
| 2029-01-02 | 年始
| 2029-01-03 | 年始
| 2029-01-08 | 成人の日
| 2029-02-11 | 建国記念の日
| 2029-02-12 | 振替休日
| 2029-02-23 | 天皇誕生日
| 2029-03-20 | 春分の日
| 2029-04-29 | 昭和の日
| 2029-04-30 | 振替休日
| 2029-05-03 | 憲法記念日
| 2029-05-04 | みどりの日
| 2029-05-05 | こどもの日
| 2029-07-16 | 海の日
| 2029-08-11 | 山の日
| 2029-09-17 | 敬老の日
| 2029-09-23 | 秋分の日
| 2029-09-24 | 振替休日
| 2029-10-08 | スポーツの日
| 2029-11-03 | 文化の日
| 2029-11-23 | 勤労感謝の日
| 2029-12-29 | 年末
| 2029-12-30 | 年末
| 2029-12-31 | 年末
| 2030-01-01 | 元日
| 2030-01-02 | 年始
| 2030-01-03 | 年始
| 2030-01-14 | 成人の日
| 2030-02-11 | 建国記念の日
| 2030-02-23 | 天皇誕生日
| 2030-03-20 | 春分の日
| 2030-04-29 | 昭和の日
| 2030-05-03 | 憲法記念日
| 2030-05-04 | みどりの日
| 2030-05-05 | こどもの日
| 2030-05-06 | 振替休日
| 2030-07-15 | 海の日
| 2030-08-11 | 山の日
| 2030-08-12 | 振替休日
| 2030-09-16 | 敬老の日
| 2030-09-23 | 秋分の日
| 2030-10-14 | スポーツの日
| 2030-11-03 | 文化の日
| 2030-11-04 | 振替休日
| 2030-11-23 | 勤労感謝の日
| 2030-12-29 | 年末
| 2030-12-30 | 年末
| 2030-12-31 | 年末
| 2031-01-01 | 元日
| 2031-01-02 | 年始
| 2031-01-03 | 年始
| 2031-01-13 | 成人の日
| 2031-02-11 | 建国記念の日
| 2031-02-23 | 天皇誕生日
| 2031-02-24 | 振替休日
| 2031-03-21 | 春分の日
| 2031-04-29 | 昭和の日
| 2031-05-03 | 憲法記念日
| 2031-05-04 | みどりの日
| 2031-05-05 | こどもの日
| 2031-05-06 | 振替休日
| 2031-07-21 | 海の日
| 2031-08-11 | 山の日
| 2031-09-15 | 敬老の日
| 2031-09-23 | 秋分の日
| 2031-10-13 | スポーツの日
| 2031-11-03 | 文化の日
| 2031-11-23 | 勤労感謝の日
| 2031-11-24 | 振替休日
| 2031-12-29 | 年末
| 2031-12-30 | 年末
| 2031-12-31 | 年末
| 2032-01-01 | 元日
| 2032-01-02 | 年始
| 2032-01-03 | 年始
| 2032-01-12 | 成人の日
| 2032-02-11 | 建国記念の日
| 2032-02-23 | 天皇誕生日
| 2032-03-20 | 春分の日
| 2032-04-29 | 昭和の日
| 2032-05-03 | 憲法記念日
| 2032-05-04 | みどりの日
| 2032-05-05 | こどもの日
| 2032-07-19 | 海の日
| 2032-08-11 | 山の日
| 2032-09-20 | 敬老の日
| 2032-09-21 | 国民の休日
| 2032-09-22 | 秋分の日
| 2032-10-11 | スポーツの日
| 2032-11-03 | 文化の日
| 2032-11-23 | 勤労感謝の日
| 2033-01-01 | 元日
| 2033-01-10 | 成人の日
| 2033-02-11 | 建国記念の日
| 2033-02-23 | 天皇誕生日
| 2033-03-20 | 春分の日
| 2033-03-21 | 振替休日
| 2033-04-29 | 昭和の日
| 2033-05-03 | 憲法記念日
| 2033-05-04 | みどりの日
| 2033-05-05 | こどもの日
| 2033-07-18 | 海の日
| 2033-08-11 | 山の日
| 2033-09-19 | 敬老の日
| 2033-09-23 | 秋分の日
| 2033-10-10 | スポーツの日
| 2033-11-03 | 文化の日
| 2033-11-23 | 勤労感謝の日
| 2033-12-29 | 年末
| 2033-12-30 | 年末
| 2033-12-31 | 年末
| 2034-01-01 | 元日
| 2034-01-02 | 年始
| 2034-01-03 | 年始
| 2034-01-09 | 成人の日
| 2034-02-11 | 建国記念の日
| 2034-02-23 | 天皇誕生日
| 2034-03-20 | 春分の日
| 2034-04-29 | 昭和の日
| 2034-05-03 | 憲法記念日
| 2034-05-04 | みどりの日
| 2034-05-05 | こどもの日
| 2034-07-17 | 海の日
| 2034-08-11 | 山の日
| 2034-09-18 | 敬老の日
| 2034-09-23 | 秋分の日
| 2034-10-09 | スポーツの日
| 2034-11-03 | 文化の日
| 2034-11-23 | 勤労感謝の日
| 2034-12-29 | 年末
| 2034-12-30 | 年末
| 2034-12-31 | 年末
| 2035-01-01 | 元日
| 2035-01-02 | 年始
| 2035-01-03 | 年始
| 2035-01-08 | 成人の日
| 2035-02-11 | 建国記念の日
| 2035-02-12 | 振替休日
| 2035-02-23 | 天皇誕生日
| 2035-03-21 | 春分の日
| 2035-04-29 | 昭和の日
| 2035-04-30 | 振替休日
| 2035-05-03 | 憲法記念日
| 2035-05-04 | みどりの日
| 2035-05-05 | こどもの日
| 2035-07-16 | 海の日
| 2035-08-11 | 山の日
| 2035-09-17 | 敬老の日
| 2035-09-23 | 秋分の日
| 2035-09-24 | 振替休日
| 2035-10-08 | スポーツの日
| 2035-11-03 | 文化の日
| 2035-11-23 | 勤労感謝の日
| 2035-12-29 | 年末
| 2035-12-30 | 年末
| 2035-12-31 | 年末

## 祝日設定 (hidden)
祝日 | 2021-12-29 | 年末 | 受講者募集期間 | 第1四半期 | #REF!
| 2021-12-30 | 年末 |  | 第2四半期 | #REF!
| 2021-12-31 | 年末 |  | 第3四半期 | #REF!
| 2022-01-01 | 年始 |  | 第4四半期 | #REF!
| 2022-01-02 | 年始 |  | 特例訓練 | #REF!
| 2022-01-03 | 年始
| 2022-01-10 | 成人の日
| 2022-02-11 | 建国記念の日
| 2022-02-23 | 天皇誕生日
| 2022-03-21 | 春分の日
| 2022-04-29 | 昭和の日
| 2022-05-02 | GW
| 2022-05-03 | 憲法記念日
| 2022-05-04 | みどりの日
| 2022-05-05 | こどもの日
| 2022-05-06 | GW
| 2022-07-18 | 海の日
| 2022-08-08 | お盆
| 2022-08-09 | お盆
| 2022-08-10 | お盆
| 2022-08-11 | 山の日
| 2022-08-12 | お盆
| 2022-09-19 | 敬老の日
| 2022-09-23 | 秋分の日
| 2022-10-10 | スポーツの日
| 2022-11-03 | 文化の日
| 2022-11-23 | 勤労感謝の日
| 2022-12-29 | 年末
| 2022-12-30 | 年末
| 2022-12-31 | 年末
| 2023-01-01 | 年始
| 2023-01-02 | 年始
| 2023-01-03 | 年始
| 2023-01-09 | 成人の日
| 2023-02-11 | 建国記念の日
| 2023-02-23 | 天皇誕生日
| 2023-03-21 | 春分の日